## Sheet1
№ site | DU ID | SWAP scenario | City | Date of SWAP | SQC check | OMC feedback
PL_77_12590 | 123 | SQC finish/Alarm clearance | Metro | 2021-07-02 | Person1 | ночные работы
PL_77_77060 | 123 | SQC finish/Alarm clearance | Metro | 2021-07-02 | Person20 | ночные работы
PL_77_77055 | 77_77055 | SQC finish/Alarm clearance | Metro | 2021-07-02 | Person1 | ночные работы
PL_77_77056 | 77_77056 | SQC finish/Alarm clearance | Metro | 2021-07-02 | Person1 | ночные работы
PL_77_77059 | 77_77059 | SQC finish/Alarm clearance | Metro | 2021-07-02 | Person1 | ночные работы
PL_77_77184 | 77_77184 | SQC finish/Alarm clearance | Metro | 2021-07-02 | Person1 | ночные работы
PL_77_12012 | 77_12012 | SWAP | MC | 2021-07-02 | Person1 | Ночной Свап
PL_77_6439 | 77_06439 | SWAP | MC | 2021-07-02 | Person1 | предполагаемое время с 15.00 2.07.2021
PL_77_15052 | 77_15052 | SWAP | MO | 2021-07-02 | Person1 | Ночное переключение
78_0318 | 78_0318 | SQC finish/Alarm Clearance | SPb | 2021-07-02 | Person2
78_0564 | 78_0564 | Bolt changing plan | SPb | 2021-07-02 | Person2
78_1276 | 78_1276 | Bolt changing plan | SPb | 2021-07-02 | Person2
78_1649 | 78_1649 | Bolt changing plan | SPb | 2021-07-02 | Person2
78_6357 | 78_6357 | Bolt changing plan | SPb | 2021-07-02 | Person2
78_6480 | 78_6480 | SQC finish/Alarm Clearance | SPb | 2021-07-02 | Person2
78_0227 | 78_0227 | Bolt changing plan | SPb | 2021-07-02 | Person2
78_2557 | 78_2557 | Bolt changing plan | SPb | 2021-07-02 | Person2
35_0512 | 35_0512 | SQC finish/Alarm Clearance | VOL | 2021-07-02 | Person2
PL_77_6154 | 77_06154 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_3870 | 77_03870 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_12860 | 77_12860 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_12166 | 77_12166 | Acceptance Support | MO | 2021-07-02 | Person3
PL_77_2636 | 77_02636 | Acceptance Support | MO | 2021-07-02 | Person3
PL_77_235 | 77_00235 | SQC finish/Alarm Clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_1620 | 77_01620 | SQC finish/Alarm Clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_10055 | 77_10055 | SQC finish/Alarm Clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_14218 | 77_14218 | SQC finish/Alarm Clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_17119 | 77_17119 | SQC finish/Alarm Clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_17814 | 77_17814 | SQC finish/Alarm Clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_20141 | 77_20141 | SQC finish/Alarm Clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_20163 | 77_20163 | SQC finish/Alarm Clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_17836 | 77_17836 | SQC finish/Alarm Clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_17839 | 77_17839 | SQC finish/Alarm Clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_10021 | 77_10021 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_10937 | 77_10937 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_12170 | 77_12170 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_16707 | 77_16707 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_13117 | 77_13117 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_10153 | 77_10153 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_10195 | 77_10195 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_11632 | 77_11632 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_16858 | 77_16858 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_10128 | 77_10128 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_14284 | 77_14284 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_10252 | 77_10252 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_10245 | 77_10245 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_2109 | 77_02109 | SQC finish/Alarm Clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_12184 | 77_12184 | SQC finish/Alarm Clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_13270 | 77_13270 | SQC finish/Alarm Clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_10845 | 77_10845 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_482 | 77_00482 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_16496 | 77_16496 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_148 | 77_00148 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_6265 | 77_06265 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_18122 | 77_18122 | SWAP | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_1265 | 77_01265 | SWAP | MC | 2021-07-02 | Person3 | odn
PL_77_13171 | 77_13171 | SWAP | MC | 2021-07-02 | Person3 | odn
PL_77_13173 | 77_13173 | SWAP | MC | 2021-07-02 | Person3 | odn
PL_77_14054 | 77_14054 | SWAP | MC | 2021-07-02 | Person3 | odn
PL_77_4140 | 77_04140 | SWAP | MC | 2021-07-02 | Person3 | odn
PL_77_2705 | 77_02705 | SWAP | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_5614 | 77_05614 | SWAP | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_10118 | 77_10118 | Tx-Check/Preinstall | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_6385 | 77_06385 | Tx-Check/Preinstall | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_2491 | 77_02491 | Tx-Check/Preinstall | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_2730 | 77_02730 | Tx-Check/Preinstall | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_6497 | 77_06497 | Tx-Check/Preinstall | MC | 2021-07-02 | Person3
PL_77_6303 | 77_06303 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_5698 | 77_05698 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_18019 | 77_18019 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_3845 | 77_03845 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person4 | устранение замечаний
PL_77_18136 | 77_18136 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_4822 | 77_04822 | SQC finish/Alarm Clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_10981 | 77_10981 | SQC finish/Alarm Clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_6145 | 77_06145 | SQC finish/Alarm Clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_4754 | 77_04754 | SQC finish/Alarm Clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_5847 | 77_05847 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_6232 | 77_06232 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_4689 | 77_04689 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_257 | 77_00257 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_581 | 77_00581 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_10395 | 77_10395 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_4595 | 77_04595 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_20328 | 77_20328 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_14940 | 77_14940 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_14941 | 77_14941 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_6414 | 77_06414 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_4554 | 77_04554 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_3966 | 77_03966 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_5609 | 77_05609 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_603 | 77_00603 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_680 | 77_00680 | SWAP | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_14151 | 77_14151 | SWAP | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_4746 | 77_04746 | SWAP | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_12102 | 77_12102 | SWAP | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_2844 | 77_02844 | SWAP | MO | 2021-07-02 | Person4 | odn
PL_77_20349 | 77_20349 | SWAP | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_4564 | 77_04564 | SWAP | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_10366 | 77_10366 | SWAP | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_11522 | 77_11522 | Tx-Check/Preinstall | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_1553 | 77_01553 | Tx-Check/Preinstall | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_10425 | 77_10425 | Tx-Check/Preinstall | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_2691 | 77_02691 | Tx-Check/Preinstall | MO | 2021-07-02 | Person4
PL_77_135 | 77_00135 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person5
PL_77_5663 | 77_05663 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person5
PL_77_3447 | 77_03447 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person5
PL_77_20517 | 77_20517 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person5
PL_77_16901 | 77_16901 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person5
PL_77_16917 | 77_16917 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person5
PL_77_16973 | 77_16973 | SQC finish/Alarm clearance | MC | 2021-07-02 | Person5
PL_77_4500 | 77_04500 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person5
PL_77_15041 | 77_15041 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person5
PL_77_5706 | 77_05706 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person5
PL_77_6455 | 77_06455 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person5
PL_77_11525 | 77_11525 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person5
PL_77_11658 | 77_11658 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person5
PL_77_14556 | 77_14556 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person5
PL_77_5503 | 77_05503 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person5 | Поддержка нужна с 8:00
PL_77_12103 | 77_12103 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person5
PL_77_3854 | 77_03854 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person5
PL_77_20563 | 77_20563 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person5
PL_77_641 | 77_00641 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person5
PL_77_662 | 77_00662 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person5
PL_77_5461 | 77_05461 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person5
PL_77_14930 | 77_14930 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person5
PL_77_14316 | 77_14316 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person5 | одн
PL_77_6406 | 77_06406 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person5 | одн
PL_77_14812 | 77_14812 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person5 | одн
PL_77_10537 | 77_10537 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person5 | индор
PL_77_611 | 77_00611 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person5 | башня
PL_77_20566 | 77_20566 | SQC finish/Alarm clearance | MO | 2021-07-02 | Person5 | одн
PL_77_5469 | 77_05469 | SWAP | MC | 2021-07-02 | Person5
PL_77_16451 | 77_16451 | SWAP | MC | 2021-07-02 | Person5
PL_77_11094 | 77_11094 | SWAP | MO | 2021-07-02 | Person5 | odn
PL_77_3686 | 77_03686 | SWAP | MO | 2021-07-02 | Person5 | индор
PL_77_18592 | 77_18592 | SWAP | MO | 2021-07-02 | Person5 | индор
PL_77_14322 | 77_14322 | SWAP | MO | 2021-07-02 | Person5 | odn
PL_77_13103 | 77_13103 | SWAP | MO | 2021-07-02 | Person5 | odn
PL_77_11716 | 77_11716 | SWAP | MO | 2021-07-02 | Person5 | Сайт смонтирован, не в эфире из-за отсутствия транпорта на узлово БС)
PL_77_20438 | 77_20438 | Tx-Check/Preinstall | MO | 2021-07-02 | Person5
PL_77_12557 | 77_12557 | Tx-Check/Preinstall | MO | 2021-07-02 | Person5
PL_77_3677 | 77_03677 | Tx-Check/Preinstall | MO | 2021-07-02 | Person5
PL_77_6452 | 77_06452 | Tx-Check/Preinstall | MO | 2021-07-02 | Person5
PL_77_661 | 123125t | Tx-Check/Preinstall | MO | 2021-07-02 | Person5